## 위험성평가표
위 험 성 평 가 표
[ 2025년 3월 정기 위험성평가 ] · (주)한국건설 · 4공구 현장
회사명 |  | (주)한국건설 |  |  |  | 현장명 |  | 4공구 현장 |  |  |  | 평가기간 |  | 2025. 03. 10 ~ 2025. 03. 31
평가유형 |  | 정기평가 |  |  |  | 관련공종 |  | 철골공사, 고소작업, 용접·절단, 굴착공사
작성자 |  | 김안전 (안전관리자) |  |  |  | 검토자 |  | 박현장 (관리감독자) |  |  |  | 승인자 |  | 최대표 (안전보건관리책임자)
번 호 | 작업 내용 | 유해·위험요인 | 위험 유형 | 현재 위험도 |  |  |  | 공학적 대책 | 관리적 대책 | 개인 보호구 | 담당자 | 완료 기한 | 개선 후 위험도 |  |  |  | 교육 연계 | 계획 연계
|  |  |  | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험 점수 | 위험 판정 | [5 empty] | 가능성 | 중대성 | 점수 | 판정
1 | 고소 철골 조립 작업 (지상 10m 이상) | 작업 중 추락 공구·자재 낙하 | 추락·전도 | 4 | 5 | 20 | 高 | 안전난간 설치 수직형 안전망 설치 | 안전대 착용 의무화 TBM 실시 (매일) | 안전대(Y형), 안전모, 안전화 | 김안전 | 2025-03-15 | 2 | 3 | 6 | 低 | ✓ | ✓
2 | 용접·절단 작업 (밀폐·협소 구간) | 화재·폭발 위험 유해가스 흡입 | 화재·폭발 | 3 | 4 | 12 | 中 | 국소배기장치 설치 방화포·소화기 비치 | 작업허가제 실시 가스농도 측정 후 입장 | 방독마스크, 용접면, 가죽장갑, 안전화 | 이점검 | 2025-03-20 | 2 | 2 | 4 | 低 | ✓ | ✓
3 | 굴착 지반 작업 (H=3m, L=50m) | 토사 붕괴·매몰 지반 침하 | 기타 | 3 | 5 | 15 | 高 | 흙막이 가시설 설치 지반 계측 실시 | 굴착 전 지하매설물 확인 붕괴징후 일상 점검 | 안전모, 안전화, 반사조끼 | 박현장 | 2025-03-18 | 2 | 3 | 6 | 低 | — | ✓
4 | 이동식 크레인 인양 (최대 10톤) | 달기기구 파단 인양물 낙하·충돌 | 충돌 | 2 | 5 | 10 | 中 | 와이어로프 정기 점검 아웃트리거 완전 확장 | 신호수 배치 작업 반경 내 출입 금지 | 안전모, 안전화, 신호 조끼 | 최현장 | 2025-03-25 | 1 | 3 | 3 | 低 | — | ✓
5 | 도장·방청 작업 (유기용제 사용) | 유기용제 흡입 피부·눈 접촉 | 유해물질 | 3 | 3 | 9 | 中 | 전체 환기 설비 가동 | MSDS 교육 실시 밀폐공간 작업 금지 | 유기가스 방독마스크, 화학보호장갑, 보안경 | 김안전 | 2025-03-31 | 1 | 2 | 2 | 低 | ✓ | —
합계: 전체 5건 ¦ 高위험 2건 ¦ 中위험 3건 ¦ 低위험 0건 | [16 empty] | 교육 3건 / 계획 4건
작성자 | [5 empty] | 검토자 (관리감독자) | [5 empty] | 승인자 (안전보건관리책임자)
서명일: 2026. 03. 16 | [5 empty] | 서명일: 2026. 03. 16 | [5 empty] | 서명일: 2026. 03. 16

## 위험요인 요약
위험요인 요약 및 교육·작업계획 연계 현황
번호 | 작업내용 / 유해위험요인 | 위험판정 | 교육연계 | 계획연계 | 감소대책 요약
1 | 고소 철골 조립 작업 (지상 10m 이상) → 작업 중 추락 공구·자재 낙하 | 高 (20점) | ✓ 교육 연계 | ✓ 계획 연계 | [공학] 안전난간 설치 [관리] 안전대 착용 의무화 [보호구] 안전대(Y형), 안전모, 안전화
2 | 용접·절단 작업 (밀폐·협소 구간) → 화재·폭발 위험 유해가스 흡입 | 中 (12점) | ✓ 교육 연계 | ✓ 계획 연계 | [공학] 국소배기장치 설치 [관리] 작업허가제 실시 [보호구] 방독마스크, 용접면, 가죽장갑, 안전화
3 | 굴착 지반 작업 (H=3m, L=50m) → 토사 붕괴·매몰 지반 침하 | 高 (15점) | — | ✓ 계획 연계 | [공학] 흙막이 가시설 설치 [관리] 굴착 전 지하매설물 확인 [보호구] 안전모, 안전화, 반사조끼
4 | 이동식 크레인 인양 (최대 10톤) → 달기기구 파단 인양물 낙하·충돌 | 中 (10점) | — | ✓ 계획 연계 | [공학] 와이어로프 정기 점검 [관리] 신호수 배치 [보호구] 안전모, 안전화, 신호 조끼
5 | 도장·방청 작업 (유기용제 사용) → 유기용제 흡입 피부·눈 접촉 | 中 (9점) | ✓ 교육 연계 | — | [공학] 전체 환기 설비 가동 [관리] MSDS 교육 실시 [보호구] 유기가스 방독마스크, 화학보호장갑, 보안경
※ 위험성평가 결과: 전체 5건 ¦ 高위험 2건 (즉시 개선) ¦ 中위험 3건 (단기 개선) ¦ 低위험 0건 (허용)

## 연계 문서 목록
위험성평가 연계 문서 목록
번호 | 문서명 | 문서 종류 | 연계 근거 | 생성 상태
1 | 고소작업·굴착 안전보건교육일지 | 교육일지 | 위험성평가 1·3번 항목 (高위험) | 자동 생성 대기
2 | 용접·도장 유해물질 교육일지 | 교육일지 | 위험성평가 2·5번 항목 | 자동 생성 대기
3 | 고소 철골 작업계획서 | 작업계획서 | 위험성평가 1번 감소대책 | 자동 생성 대기
4 | 용접·절단 작업계획서 | 작업계획서 | 위험성평가 2번 감소대책 | 자동 생성 대기
5 | 굴착공사 작업계획서 | 작업계획서 | 위험성평가 3번 감소대책 | 자동 생성 대기
6 | 이동식 크레인 작업계획서 | 작업계획서 | 위험성평가 4번 감소대책 | 자동 생성 대기
7 | 3월 순회점검일지 | 순회점검 | 위험성평가 전 항목 | 삽입 대기
8 | 3월 협의체 회의록 | 협의체 회의 | 위험성평가 주요 결과 | 안건 추가 대기