## 작업계획서
작 업 계 획 서
[ 고소 철골 조립 작업계획서 ] · (주)한국건설 · 고소작업 (2m 이상)
작업명 |  | 고소 철골 조립 작업계획서
작업 기간 |  | 2025.03.10 ~ 2025.03.31 (08:00~18:00) |  | 작업 장소 | 4공구 현장 B동 3층
작업 책임자 |  | 김안전 (안전관리자) / 010-1234-5678 |  | 사업장/현장 | (주)한국건설 / 4공구
위험성평가 |  | 연계: 3월 정기 위험성평가
관계 법령 |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조 (추락에 의한 위험 방지)
종합 안전대책 |  | 【공통 안전 수칙】 1. 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 반드시 실시 후 작업 착수 2. 개인보호구 착용 상태 확인 후 작업 시작 3. 이상 발견 즉시 작업 중지 후 책임자에게 보고 4. 작업 종료 후 현장 정리정돈 및 안전 상태 확인
번호 | 작업 내용 | 유해·위험요인 | 위험도 | 감소대책
|  |  |  | 공학적 대책 | 관리적 대책 | 보호구
1 | 고소 철골 조립 (10m 이상) | 추락·낙하물 | 高 | 안전난간·안전방망 설치 | 안전대 착용 TBM 실시 | 안전대(Y형), 안전모, 안전화
2 | 용접·절단 작업 (밀폐구간) | 화재·폭발 유해가스 | 中 | 국소배기장치·방화포 | 화기작업허가제 소화기 비치 | 방독마스크, 용접면, 가죽장갑
3 | 굴착 지반 작업 (H=3m) | 토사 붕괴 지반 침하 | 高 | 흙막이 가시설·계측 | 붕괴징후 일상 점검 | 안전모, 안전화, 반사조끼

## 작업방법·체크리스트
작업방법 및 사전 점검 체크리스트 — 고소 철골 조립 작업계획서
번호 | 작업 내용 | 필요 장비·자재 | 사전 점검 항목
1 | [高] 고소 철골 조립 (10m 이상) | 안전난간, 안전방망, 안전대(Y형), 추락방지망 | □ 안전난간 설치 완료 □ 안전대 착용·체결 확인 □ 낙하물 방지망 설치
2 | [中] 용접·절단 작업 (밀폐구간) | 방화포(2×2m), 소화기(ABC 5kg), 국소배기장치 | □ 화기허가서 발급 확인 □ 소화기 비치 확인 □ 환기 가동 확인
3 | [高] 굴착 지반 작업 (H=3m) | 흙막이 가시설(H-pile), 계측기, 출입통제 바리케이드 | □ 흙막이 안전 상태 확인 □ 지반 계측 기록 확인 □ 출입통제 설치 확인